## 效果图制作（内部）
序号 | 申请编号 | 工程编号 | 工程名称 | 所属公司 | 所属部门 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 预计张数 | 预计费用 | 实际张数 | 实际费用 | 申请人 | 项目负责人 | 效果图负责人 | 执行状态 | 操作
1 | SQ-XGT1-170265 | GC170019 | 塘朗山F地块 | 深圳公司 | 国际部 | 2017-12-21 | 2017-12-27 |  |  | 5 | 5000 |  |  | 吴庆贤 | 孔辉 |  | 待接受 | <a style="underline">接受</a> <a style="underline">拒绝</a>
2 | SQ-XGT1-170264 | GC170248 | 金樾美泰天玺 | 深圳公司 | 都市部 | 2017-12-18 | 2017-12-27 | 2017-12-18 |  | 6 | 6600 |  |  | 胡睿 | 胡睿 | 李韵 | 已接受 | <a style="underline">完成</a> <a style="underline">取消</a>
3 | SQ-XGT1-170263 | GC170109 | 桂林万象城南区住宅 | 深圳公司 | 国际部 | 2017-12-24 | 2017-12-27 | 2017-12-24 |  | 10 | 12400 |  |  | 陈亮 | 孔辉 | 李韵 | 已接受 | <a style="underline">完成</a> <a style="underline">取消</a>
4 | SQ-XGT1-170262 | GC170326 | 汕尾万升广场 | 深圳公司 | 国际部 | 2017-12-24 | 2017-12-28 | 2017-12-24 |  | 4 | 3200 |  |  | 王雪松 | 孔辉 | 李韵 | 已接受 | <a style="underline">完成</a> <a style="underline">取消</a>
5 | SQ-XGT1-170261 | GC170280 | 清华研究院 | 深圳公司 | 公建部 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 7 | 8400 | 8 | 9600 | 肖睿 | 肖睿 | 李韵 | 已完成
7 | SQ-XGT1-170260 | GC150184 | 清华大学深圳研究生院创新基地建设工程 | 深圳公司 | 公建部 | 2017-12-21 | 2017-12-24 |  |  | 8 | 9600 |  |  | 孙鼎原 | 孙鼎原 |  | 已撤销

## 效果图制作（外包）
序号 | 申请编号 | 工程编号 | 工程名称 | 所属公司 | 所属部门 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 预计张数 | 预计费用 | 申请人 | 项目负责人 | 效果图负责人 | 部门运营副总经理 | 公司主管领导 | 执行状态 | 操作
1 | SQ-XGT2-170259 | GC150184 | 清华大学深圳研究生院创新基地建设工程 | 深圳公司 | 公建部 | 2017-12-21 | 2017-12-24 | 8 | 9600 | 孙鼎原 | 孙鼎原 |  |  |  | 已撤销
2 | SQ-XGT2-170261 | GC170280 | 清华研究院 | 深圳公司 | 公建部 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 7 | 8400 | 肖睿 | 肖睿 | 李韵 | 张胜强 | 吕柱 | 已完成

## 3D打印
序号 | 申请编号 | 申请类型 | 打印内容 | 所属公司 | 所属部门 | 申请人 | 项目/部门负责人 | 3D打印负责人 | 预约打印日期 | 打印比例 | 打印克数 | 打印费用 | 建模费用 | 总费用 | 执行状态 | 操作
1 | SQ-3DP-170003 | 工程 | GC170019塘朗山F地块 | 深圳公司 | 国际部 | 吴庆贤 | 孔辉 |  | 2017-12-03 | 1:1000 |  |  |  |  | 待接受 | <a style="underline">接受</a> <a style="underline">拒绝</a>
2 | SQ-3DP-170002 | 工程 | GC170248金樾美泰天玺 | 深圳公司 | 都市部 | 胡睿 | 胡睿 | 李韵 | 2017-12-01 | 1:1000 | 498 |  |  |  | 已接受
3 | SQ-3DP-170001 | 非工程 | 东莞产业园 | 深圳公司 | 市场品牌推广部 | 陈忱 | 严明 |  | 2017-12-01 | 1:1000 |  |  |  |  | 待接受 | <a style="underline">接受</a> <a style="underline">拒绝</a>

## 航拍
序号 | 申请编号 | 申请类型 | 计划航拍内容 | 所属公司 | 所属部门 | 申请人 | 项目/部门负责人 | 航拍负责人 | 预约航拍日期 | 实际航拍日期 | 实际航拍内容 | 航拍人 | 航拍费用 | 执行状态 | 操作
1 | SQ-HP-170002 | 工程 | GC170019塘朗山F地块 | 深圳公司 | 国际部 | 吴庆贤 | 孔辉 |  | 2017-12-03 |  |  |  | 3000 | 待接受 | <a style="underline">接受</a> <a style="underline">拒绝</a>
1 | SQ-HP-170001 | 非工程 | 东莞产业园 | 深圳公司 | 市场品牌推广部 | 陈忱 | 严明 |  | 2017-12-03 |  |  |  | 3000 | 待接受 | <a style="underline">接受</a> <a style="underline">拒绝</a>